## Actividades
Fecha limite 26 enero 2018
El coordinador realizará reuniones de cierre con sus equipos (formadores y técnicos ) asegurando contar con los expedientes de cada formador y productor
Del 12 al 16 de febrero 2018
El coordinador y formador deberán imprimir cada uno de los expedientes, por técnico y productor en las instalaciones de CIMMYT Batán, CIMMYT proporcionará el equipo y material necesario para esta actividad se incluirá hospedaje y alimentos para el equipo de formadores y coordinadores
16 febrero 2018
Cada coordinador realizará la entrega de cada expediente a :

## Entregables impresos
Impresión de la siguiente información por técnico, por productor
Actividad: El formador deberá armar el expendiente impreso de cada productor
Fechas: 12 al 16 de febrero |  | ABREVIATURA DEL ENTREGABLE
Lugar: Instalaciones CIMMYT Batán |  |  | ABREVIATURA DEL ESTADO
Entregable | TIPO DE FORMATO A IMPRIMIR | Nombre de los archivos | FORMADOR | Asesor técnico
Plan integral de acompañamiento técnico del Asesor Técnico que incluye las actividades a realizar y su calendarización con base en los términos de referencia. |  | PROAGRO-PI-GRO-AMM-AT KVRM
Elaborar y ejecutar un plan integral de acompañamiento técnico en conjunto con su formador y el gerente de hub que incluya las actividades a realizar y su calendarización de la estrategia de asistencia técnica para aumentar la eficiencia de la producción agroalimentaria de los sistemas de producción de maíz, frijol y sus cultivos asociados. |  |  |  | productor
Diagnóstico situacional del grupo de productores de cada uno de los puntos de intervención (módulos y áreas de extensión). |  | PROAGRO-DS-GRO-AMM- AT KVRM-AWH
Realizar un diagnóstico situacional que incluya la línea base de cada uno de los puntos de intervención.
Plan agronómico de asesoría y manejo de cultivo para los puntos de intervención (módulos y áreas de extensión). |  | PROAGRO-PA-GRO- AMM- AT KVRM- AWH
Sistematizar un plan agronómico de asesoría y manejo de cultivo que incluye las nuevas prácticas sustentables para maíz y/o frijol en un documento técnico por cada punto de intervención (modulo o área de extensión).
Reportes de seguimiento y supervisión en campo para evaluar las condiciones del cultivo y emitir recomendaciones técnicas. |  | PROAGRO-VSSC-GRO- AMM- AT KVRM- AWH
Brindar el servicio de acompañamiento técnico a todos los productores que integran los 5 grupos innovadores a través de los puntos de intervención identificados y mediante el uso de las herramientas de trabajo e instrumentos de monitoreo y evaluación de conformidad con los lineamientos del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).
Reporte de capacitación realizado para a cada grupo de productores innovadores (INCLUIR LISTAS DE ASISTENCIA ORIGINAL) | Pueden avanzar en la integración de las listas por capacitación de acuerdo al ODK | PROAGRO-RC-GRO- AMM- AT KVRM | LAS LISTAS DE ASISTENCIA EN ORIGINAL, EN ORDEN Y CON PROTECTOR DE HOJA; 1 POR CADA LISTA
Realizar y reportar al menos 2 capacitaciones por cada grupo de productores a su cargo (10 totales) a fin de facilitar la adopción y transferencia de tecnologías y mejores prácticas en el establecimiento de los puntos de intervención para elevar la productividad
Bitácora de campo de cada parcela en el sistema BEM (apartado Bitácora Electrónica ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PROAGRO 2017). | Formato pdf | PROAGRO-AE-GRO- AMM- AT KVRM-AWH PROAGRO-AI-GRO- AMM- AT KVRM-AWH PROAGRO-MOD-GRO- AMM- AT KVRM-AWH
Registrar todas las parcelas del acompañamiento técnico (mínimos 10 puntos de intervención y mínimo 1 parcela por productor) en el sistema BEM (apartado Bitácora Electrónica ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PROAGRO 2017) (Módulos, Áreas de extensión y Áreas de impacto).
Levantamiento y digitalización o captura de cédulas de mapeo de redes. | PENDIENTE POR DEFINIR SI SE ENTREGA POR EL EQUIPO DE REDES |  | SI NO LO REALIZARON DE TODOS MODOS APERTUREN LA CARPETA COMENTADA, SI LO HICIERON INCLUYAN EL ARCHIVO EN FORMATO PDF
Realizar el levantamiento de cédulas de mapeo de redes a los productores integrantes de los 5 grupos de productores innovadores.
Reporte del evento demostrativo realizado en alguno de los puntos de intervención. (INCLUIR LISTAS DE ASISTENCIA ORIGINALES) | Pueden avanzar en la integración de las listas por capacitación de acuerdo al ODK | PROAGRO-ED-GRO- AMM- AT KVRM
Realizar y reportar al menos 1 evento demostrativo por grupo de productores, utilizando al menos un punto de intervención a fin de facilitar la adopción y transferencia de tecnologías y mejores prácticas en el establecimiento de los puntos de intervención para elevar la productividad.
Registro de áreas de impacto en el sistema BEM. | Formato pdf | PROAGRO-AI-AD-GRO- AMM- AT KVRM-AWHV | aplica para TODOS
Registrar en la BEM, áreas de impacto adicionales de la zona de influencia de su intervención donde se implementan las tecnologías sustentables (mínimo 10).
Informe final de las actividades propias del acompañamiento técnico. |  | PROAGRO-INFORME FINAL- AMM- AT KVRM | estar pendientes para cuando CIMMyT envié el formato
Elaboración y entrega del informe final de las actividades propias del acompañamiento técnico.
Registro de áreas de impacto en el sistema BEM. | Formato pdf | PROAGRO-AI-AD-INC-GRO- AMM- AT KVRM-AWHV | aplica para HUGO CASTILLO y JOSE DEL CARMEN ATRIANO
Registrar en la BEM, áreas de impacto adicionales para incentivo (solo de los que propuso Jose Gpe)

## Calendario
Calendario de reuniones de cierre por Estado
Asistentes: Coordinador, Formadores y técnicos
Fecha | Lugar | Formador
2018-01-22 | CIMMYT | Jose Manuel Rivera Mendoza
2017-01-18 | CIMMYT | Erik Gordillo Enamorado
2018-01-25 | Hotel Plaza Puebla, Puebla | Raul Sevilla alatorre
2018-01-19 | Fundación PRODUCE | Noe Matamoros Lopez
2018-01-24 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES "CM", Toluca, Edo. Méx | Matilde Hernandez García
2018-01-23 | Hotel Radisson, El Rey, Toluca, Edo. Méx. | Omar Saenz Gomez
Calendario de taller de escalamiento , asegurar que la fecha de realización del taller sea antes de la entrega de información pactada previamente con todos ustedes
Fecha | Lugar | Formador | Fecha de entrega
2018-01-11 | CIMMYT | Jose Manuel Rivera Mendoza | resultados a coordinadores: 31 de enero, 2018 resultados a Karla Rodríguez (con copia a José Guadalupe y a Maria Boa, M.BOA@cgiar.org ): 2 de Febrero, 2018
2018-01-12 | SAGARPA Hidalgo | Erik Gordillo Enamorado
2018-01-12 | Hotel Plaza Puebla, Puebla | Raul Sevilla alatorre
2018-01-08 | Fundación PRODUCE | Noe Matamoros Lopez
2018-01-10 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES "CM", Toluca, Edo. Méx | Matilde Hernandez García
2018-01-12 | Hotel Radisson, El Rey, Toluca, Edo. Méx. | Omar Saenz Gomez

## EQUIPO PARA ACYIVIDAD (hidden)
Equipo y material para entrega de expedientes
Impresora
Discos duros por técnico y formador o por estado
hojas blancas
Carpetas
Separadores
Etiquetas
Tonner
Perforadoras